## Default WBS
Default WBS ( 5 Weeks )
| 시작일 |  |  | 2020-03-10
| 종료일 |  |  | 2020-04-13
[5 empty] | 월별 |  | M | 3M | [22 empty] | 4M
[5 empty] | 주차 |  | W | 2w | [6 empty] | 3w | [6 empty] | 4w | [6 empty] | 5w | [6 empty] | 6w | [6 empty] | 7w
[5 empty] | 차수 |  | D1 | 0일차 | 1일차 | 연차 | 2일차 | 3일차 | 토 | 일 | 4일차 | 5일차 | 6일차 | 7일차 | 8일차 | 토 | 일 | 9일차 | 10일차 | 11일차 | 반차 | 연차 | 토 | 일 | 12일차 | 13일차 | 14일차 | 15일차 | 16일차 | 토 | 일 | 17일차 | 18일차 | 19일차 | 20일차 | 21일차 | 토 | 일 | 22일차
[5 empty] | 일별 |  | D2 | - | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 1900-01-31 | 1900-02-01 | 1900-02-02 | 1900-02-03 | 1900-02-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12
| 단계 | no. | 항목 | 비고 | 시작일 | 종료일 | 작업일 | 지연
| 신규 |  | SimpleCalendar App 개발
| 0 |  | 프로젝트 계획 수립 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 1일
|  |  | 일정 및 순차 정리 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 1일
|  |  | SimpleCalendar App 개발수립 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 1일
| 1 | 1.1 | 개념 정의서
|  | 1.1.1 | 개념 정의 |  | 2020-03-10 | 2020-03-13 | 3일
|  | 1.1.2 | 요구사항 분석(기존 달력 앱 분석) |  | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 2일
|  | 1.1.3 | 개발할 기능 정리(제작할 앱 기능 설계) |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 1일
|  | 1.1.4 | 개발 일정 작성 | 3/16제출 3/25보고 3/26,30재작성(WBS양식) | 2020-03-13 | 2020-03-30 | 4일 | 3일
|  | 1.1.5 | 개념 정의서 작성 | 개념 정의서 작성법 학습 및 작성 | 2020-03-13 | 2020-03-16 | 2일 | 1일
|  | 1.1.6 | 개념 정의서 점검 | 3/16 제출 및 3/25 보고 | 2020-03-13 | 2020-03-25 | 3일 | 2일
| 2 | 1.2 | 기능 정의서
|  | 1.2.1 | 기능 정의 |  | 2020-03-12 | 2020-03-17 | 4일
|  | 1.2.2 | 개발 기능 정의 | 기능의 depth별로 정의 | 2020-03-13 | 2020-03-17 | 3일
|  | 1.2.3 | 기능 정의서 작성 | 기능 정의서 작성법 학습 및 작성 | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 2일
|  | 1.2.4 | 기능 정의서 점검 | 3/25 보고 | 2020-03-17 | 2020-03-25 | 2일 | 1일
| 3 | 1.3 | UI. UX 정의서
|  | 1.3.1 | 기능별 UI, UX 구조 정의 |  | 2020-03-13 | 2020-03-17 | 3일
|  | 1.3.2 | UI, UX 정의서 작성 | (화면설계서X, 단순 ui,ux정의서) | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 2일 | 1일
|  | 1.3.3 | UI, UX 정의서 점검 | 3/18제출 3/25보고 | 2020-03-17 | 2020-03-25 | 3일 | 2일
| 4 | 1.4 | 코딩 (기능별 코드 작성)
|  | 1.4.1 | 상단에 연도/월 위치 | 기능별 코드 작성(ui, ux 정의서대로) | 2020-03-17 | 2020-03-20 | 4일 | 1일
|  | 1.4.2 | 중단에 요일 위치 | (주일의 시작: 일요일, 색깔: 빨강) | 2020-03-17 | 2020-03-20 | 4일 | 1일
|  | 1.4.3 | 중단의 요일 아래 일자 위치 |  | 2020-03-18 | 2020-03-24 | 4일 | 2일
|  | 1.4.3.1 | 일자의 주말은 평일과 다른 컬러로 출력 |  | 2020-03-18 | 2020-03-25 | 4일 | 2일
|  | 1.4.3.2 | 일자의 오늘의 날짜는 다른 컬러로 출력 |  | 2020-03-19 | 2020-03-25 | 4일 | 1일
|  | 1.4.4 | 하단에 이전달(prev), 다음달(next) 버튼 위치 |  | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 2일
|  | 1.4.4.1 | 이전달(prev) 버튼클릭시 이전달 달력으로 이동 |  | 2020-03-24 | 2020-03-30 | 3일 | 2일
|  | 1.4.4.2 | 다음달(next) 버튼클릭시 다음달 달력으로 이동 |  | 2020-03-24 | 2020-03-30 | 3일 | 2일
|  | 1.4.5 | 공휴일 출력 | 미구현(구현시 에러수정에 너무 많은 시간이 소요) | 2020-03-31 | 2020-04-03 | 4일 | 2일
|  | 1.4.6 | 음력 출력 | 미구현(구현시 에러수정에 너무 많은 시간이 소요) | 2020-03-31 | 2020-04-03 | 4일 | 2일
| 5 | 1.5 | 단위 기능테스트 | 기능별 시나리오 단위테스트 진행
|  | 1.5.1 | 상단에 연도/월 위치 | 기능별 테스트 진행(input, output이 아니라 단순 기능 테스트) | 2020-04-03 | 2020-04-06 | 2일 | -
|  | 1.5.2 | 중단에 요일 위치 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 1일 | -
|  | 1.5.3 | 중단의 요일 아래 일자 위치 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 1일 | -
|  | 1.5.3.1 | 일자의 주말은 평일과 다른 컬러로 출력 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 1일 | -
|  | 1.4.3.2 | 일자의 오늘의 날짜는 다른 컬러로 출력 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 1일 | -
|  | 1.4.4 | 하단에 이전달(prev), 다음달(next) 버튼 위치 | 4/8 어플보고미팅.(단위기능테스트간략하고 소스 리뷰 작성하기로 함.) | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 1일 | -
|  | 1.4.4.1 | 이전달(prev) 버튼클릭시 이전달 달력으로 이동 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 1일 | -
|  | 1.4.4.2 | 다음달(next) 버튼클릭시 다음달 달력으로 이동 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 1일 | -
|  | 1.4.5 | 공휴일 출력 | 미구현 미테스트 | - | -
|  | 1.4.6 | 음력 출력 | 미구현 미테스트 | - | -
| 6 | 1.6 | 코딩, 단위기능테스트 내용 간략화하여 보고서에 작성
|  | 1.6.1 | 기능별 의사코드(슈도코드) 보고서작성 | line by line 소스 리뷰로 대신. | 2020-04-08 | 2020-04-10 | 3일 | 7일
|  | 1.6.2 | 기능별 단위테스트 내용 보고서 작성 | line by line 소스 리뷰로 대신. | 2020-04-08 | 2020-04-10 | 3일 | 7일
| 7 | 1.7 | 통합테스트
|  | 1.7.1 | 기능별 시나리오대로 통합테스트 진행 |  | 2020-04-08 | 2020-04-10 | 3일 | 7일
|  | 1.7.2 | 통합테스트 결과내용 간략화하여 보고서에 작성 |  | 2020-04-08 | 2020-04-13 | 4일 | 8일
| 8 | 1.8 | 결과물 산출
|  | 1.8.1 | 앱 정리 |  | 2020-04-10 | 2020-04-13 | 2일 | 8일
|  | 1.8.2 | 보고서 정리 |  | 2020-04-10 | 2020-04-13 | 2일 | 8일
*지연일은 ANGIE_SimpleCalendar_산출물보고서에 작성된 일자를 기준으로 작성.
*계획한 작업순서는 코딩과 단위기능테스트작업을 동시진행하는것이었으나, 코딩 지연으로 단위기능테스트를 따로 진행,
*4/8이후로 단위기능테스트는 간략하고 소스리뷰 작성 작업에 들어감.